## Sheet0
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 南京市市级机关物业管理中心 |  | 项目名称： |  | 集中办公区综合运行保障费
项目实施年度： |  | 2022
填报人： |  | 宋统号 |  | 联系电话： |  | 025-8363825
年度绩效目标： |  | 集中办公区服务单位满意度达98%
年度绩效目标完成情况： |  | 按时保质完成集中办公区各项物业保障服务工作，服务满意度99.71%
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
集中办公区综合运行保障费 |  | 4056 |  | 4056 |  | 否
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 预算执行率 | ＝100% | 100.00% | 3 | 3 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出 | 数量指标 | 物业服务面积 | ＝38万平方米 | 38.00万平方米 | 4 | 4 | 评价要点:全年物业管理面积达38万平方米,每低于0.1万平方米,扣1分,扣完即止
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 评价要点:项目经费支出符合规定,每出现一项财政监控违规扣1分,扣完即止
|  | 消防监控系统完好率 | ≥95% | 99.00% | 3 | 3 | 评价要点:消防监控系统完好率=(消防监控系统完好数量/总数量)×100%。 总数量:年度内消防监控系统数量。 评分规则:得分=满意度×分值。 大于等于95%得10分,小于95%按照评分规则计算分值。
|  | 公共设施设备维护保养完好率 | ≥95% | 99.00% | 3 | 3 | 评价要点:公共设施设备维护保养完好率=(公共设施设备维护保养数量/总数量)×100%。 总数量:年度内公共设施设备数量。 评分规则:得分=满意度×分值。 大于等于95%得10分,小于95%按照评分规则计算分值。
|  | 维修申报处理率 | ≥95% | 99.00% | 3 | 3 | 评价要点:维修申报处理率=(年度完成维修数量/总数量)×100%。 总数量:年度内收到维修申报数量。 评分规则:得分=满意度×分值。 大于等于95%得10分,小于95%按照评分规则计算分值。
| 时效指标 | 设施设备维保及时率 | ≥95% | 100.00% | 3 | 3 | 评价要点:设施设备维保及时率=(按时完成设施设备维保/总数量)×100%。 总数量:年度内设施设备应维保数量。 评分规则:得分=满意度×分值。 大于等于95%得10分,小于95%按照评分规则计算分值。
|  | 卫生保洁及时率 | ≥95% | 99.00% | 3 | 3 | 评价要点:卫生保洁及时率=(及时完成卫生保洁面积/总面积)×100%。 总数量:年度内卫生保洁面积。 评分规则:得分=满意度×分值。 大于等于95%得10分,小于95%按照评分规则计算分值。
|  | 会议服务完成及时率 | ≥95% | 99.80% | 3 | 3 | 评价要点:会议服务完成及时率=(及时完成会议保障场次/总数量)×100%。 总数量:年度内服务保障会议场次。 评分规则:得分=满意度×分值。 大于等于95%得10分,小于95%按照评分规则计算分值。
|  | 停车管理及时率 | ≥95% | 100.00% | 3 | 3 | 评价要点:停车管理及时率=(及时停车管理次数/总数量)×100%。 总数量:年度内应管理次数。 评分规则:得分=满意度×分值。 大于等于95%得10分,小于95%按照评分规则计算分值。
成本指标
效益 | 社会效益 | 对办公环境的改善或提升程度 | 较高 | 达成预期目标 | 15 | 15 | 评价要点: ①是否应当坚持绿色低碳运行,逐步提高非化石能源资源消费比重,推进既有建筑绿色改造,推动实施能耗定额管理,倡导公务绿色出行和机关绿色办公; ②是否落实节约优先方针,倡导简约适度生活方式,采取技术上可行、经济上合理的措施,降低消耗,减少浪费,合理有效利用能源资源,建设节约型机关。评分规则:以上评价要点各占50%权重,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。
| 可持续影响 | 对保障机关正常运转的持续影响程度 | 较高 | 达成预期目标 | 15 | 15 | 评价要点: ①是否遵循依法保障、规范供给、厉行节约、安全有序、务实高效、公开透明的原则; ②是否实行统一标准、归口管理、资源共享,构建集中统一、权责明晰、协同高效的机关运行保障体制; ③是否促进机关运行保障科学化、规范化,提升机关运行保障效能; ④是否主动承担社会责任,在环境保护、能源节约、资源利用、社会事务管理等方面发挥表率作用。 评分规则:以上评价要点各占25%权重,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。
生态效益
经济效益
满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 99.71% | 10 | 10 | 评价要点:满意度=(满意数量/调查数量)×100%。 调查数量:年度内调查问卷数量。 评分规则:得分=满意度×分值。 大于等于98%得10分,小于98%按照评分规则计算分值。
100
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。