2024年度南京市公共机构节能管理服务中心

（南京市市级机关大院变电所）

整体预算自评价报告

为全面推进预算绩效管理，促进单位从整体上提升预算绩效管理水平，保障单位更好地履行职责，根据《2025年南京市市级预算部门（单位）绩效管理责任清单》（宁财绩〔2025〕106号）要求，我中心对2024年度单位整体绩效进行评价，经过前期准备、评价指标研发、数据采集与核查、综合评价与分析等几个阶段，形成绩效评价报告，现将评价结果报告如下：

- 单位概况

- 单位基本情况

- 单位职能简介

- 主要职责：承担全市公共机构能源资源消耗统计、分析与评价；全市公共机构节能宣传、教育和培训；全市公共机构能源资源消费计量器具配备的技术服务工作，示范推广新能源、新技术和新产品；市级机关大院内输变电安全供电等工作。

- 2.单位机构设置

- 我中心为南京市机关事务管理局直属公益一类全额拨款事业单位。根据单位职责分工，我中心内设办公室、统计宣教科、技术推广科。

3.人员情况

我中心现有编制数20人，截至2024年末，实有在职人员16人、退休人员7人、编外人员9人。

- 资产情况

- 2024 年度，我中心的固定资产原值 88.32 万元，累计折旧金额 70.92 万元，固定资产净值 17.4 万元，期末无在建工程余额。

- 单位收支情况

- 1.单位整体预算及执行情况

- 2024年度，我中心年初预算数722.93万元，调整后预算数737.31万元，决算数737.31万元，年末结转和结余0.05万元，整体预算调整率1.99% ，整体支出预算执行率100%。

- 2.“三公两费”使用情况

- 2024年度，我中心“三公两费”共支出1.87万元，其中“三公”经费共支出1. 18万元（公务用车运行维护费1.18万元）、培训费支出0.69万元。

- 3.项目资金使用情况

- 2024年度，我中心实施项目1项，项目收入数137.04万元、支出数137.04万元，年末结转和结余0万元。

- 单位绩效目标

- 中长期阶段性目标

- 继续增强绿色低碳循环发展的战略定力，抓好重点领域、重点部位、重点单位的节能降碳，努力形成左右协调、上下联动、政府引导、机构履责、市场支撑、全员参与的共治新局面。整体工作将围绕创新和优化两个方面开展。

- 年度目标

- 一是能效提升专项经费项目做大做精做专做实。做好之前

- 2批 9个项目的跟踪问效，按时推进 2024 年度项目征集工作，牢固树立“大做项目，做大项目”理念，对市本级及各区教育、卫生系统单位进行全面摸排，重点扶持打造大型体量、多类综合性示范项目。重新推演前两轮项目进程，根据遇到的实际问题和破解办法，进一步优化完善《南京市公共机构能效提升节能专项经费项目实施方案》，加强实践积累，形成可复制推广的理论体系。

二是公共机构碳汇实践注重过程应用成果。继续组织“桐娃”碳汇林年度种植工作，定期掌握树木的生长情况，明年计划增植3000棵，扩大碳汇林面积50亩。将公共机构碳排放核算工作提档加速，对《南京市公共机构温室气体排放核算与报告编制指南》进行试点验证，在能耗“一张网”平台增设碳排放分析模板，为能耗双控向碳排放双控转变，能耗定额向碳排放定额转变提供有力规范的数据支撑。进一步加强与发改、生态环境、绿化园林等部门对接，及时掌握碳汇政策，制定南京市公共机构碳汇工作计划，形成碳汇核算、储备、抵消全闭环工作流程。

三是反食品浪费工作标准约束长效评估。抓好《公共机构反食品浪费成效评估规范》地方标准颁布后的宣贯工作，围绕公共机构食堂食品采购、存储、加工、消费以及餐厨垃圾处理等环节节约减损管理，建立公共机构反食品浪费评估检查长效常态机制，内容包括食堂反食品浪费管理制度建设、管理措施、宣传教育、模式创新等方面主要做法、存在问题及相关经验，对本级党政机关食堂全年累计抽查评估比例不低于相关类型食堂总数的 35%，对下级党政机关食堂实施年度抽查评估，每级不少于4家。

四是绿色低碳宣传培训突出主题点面结合。 以“桐行十年”为主题开展“桐”系列宣传，围绕成就与展望2个维度， 以拾绿、拾光、拾碳、拾技等子板块，系统推进以节能减碳宣传月为主干的系列宣传活动，细致解读南京市公共机构节能工作“已经做了什么、正在做什么、还要做什么”，充分展现十年来的工作经验和成果。打造“1（综合培训）+N（专项培训）”培训体系，以“分类、分段、滚动式”模式开展培训工作。组织综合性培训，分解年度目标任务，指导工作开展；根据实际需求，适时组织“点单式”培训；利用中心现有条件， 以沙龙、座谈等形式开展小范围工作研讨。向先进地区学、向先进企业学，通过对新技术新科技的调查研究，切实将适合南京公共机构节能工作发展的内容带回来、铺下去。

- 评价结论

- 以指标体系为基础，经过确认评价基础数据，按照制定的评价标准与评分规则， 以100分为评价标杆分值，从单位决策、单位管理、单位履职、履职绩效、可持续发展能力等五个方面对我中心2024年度单位整体绩效进行综合评价和量化打分。经评价，我中心2024年度单位整体绩效评分结果为97.80分（详见附件），等级“优秀”。

- 单位履职成效

- （一） 以多维度精细布局，突出党建引领、优化内控保障、加强队伍培养

党建引领突出“品牌度”。以党纪学习教育为契机，全文学习《习近平关于严明党的纪律和规矩论述摘编》《中国共产党纪律处分条例》等内容，组织专题党课授课4场。落实“第一议题”制度，全年组织集中学习117次，全覆盖谈心谈话3轮。以“党建红引领节能绿”为主品牌，开辟“桐”元素品牌矩阵，今年以来，共组织“绿力桐行”助老和社区志愿服务14场次，“桐沐清风”廉政品牌专题活动5场，组织第三届“共桐提升”党员读书活动，“桐心向党”主题党日系列活动11场，11月份联合绿建中心党支部开展党员共建活动，赴江宁横溪寻访红色印记，开展读书分享和业务交流，党建业务充分融合。内部控制突出“制度化”。重新梳理中心23个岗位、72项风险点，制定针对性防范措施83条。 以审计为切入契机，完成资产划拨、代管4批次，定位中心51项、变电所29项共计80项在册资产，推进资产审计整改。进一步系统完善中心内控制度，关口前移，规范合同审查流程，内审部门本年度共审查各式各类合同10 份，确保全程介入、全程监督，各项经济活动规范有序。人才培养突出“复合型”。立足中心人员储备少的实际情况，面对大项活动、大型任务，中心各部门分工不分家，以“总—分—总”的流程，细致分解，分工协作，集中呈现。坚持“管业务必须会管理，要管理必须懂业务”的要求，综合部分与业务部分相互学习借鉴，每名工作人员逐渐从岗位精通向一专多能转变。开设并成功举办两期“桐娃课堂”，每名工作人员都可成为教员，于擅长的工作领域分享工作经验，达到共同成长进步的目的。

- 以多领域精确管理，引导服务方向、明确服务重点、提升服务品质

- 项目管理重绩效。第三轮两个能效提升项目在节能宣传周启动仪式集中签约并顺利完工，改造总面积 6.35万平方米，其中市第一医院河西院区项目作为“能效提升+合同能源管理”新模式试点，顺利完成各个环节全部工作。中心专项小组全过程指导项目调研、方案评审、施工进场、完工验收等关键环节，实时掌握推进进度。完成前两轮项目回访工作，第二轮项目验收后正常运转，第一轮项目完整运行一个周期后节能率核定评价超过20% ，已节约标煤166吨，减少二氧化碳排放918吨，多形式总结经验、提炼成效并开展多渠道宣传，提升对外影响。梳理全市能源审计、水平测试单位清单，定期掌握推进进度并全程指导工作开展。碳汇管理求闭环。联合市税务系统组织开展本年度“桐娃”碳汇林的扩种增植活动，目前碳汇林植树总量已超8000棵，面积达160亩，核算已产生碳汇储备61.5吨。派专人赴省局帮助推进公共机构碳普惠工作，省《公共机构碳普惠管理办法》颁布后，组织2场专题宣传活动，并于集中办公区设置宣传海报，在各级媒体发布推广信息、普及知识理念、提升参与意识。参加碳普惠工作专题研讨会，主要领导随局调研小组赴重庆、成都实地学习借鉴相关工作开展经验。在全国节能宣传周启动仪式、全市绿色低碳专题培训中设置专题环节和课程。专题小组深入思考森林碳汇应用场景设定及方法学融入碳普惠体系途径，体现南京特色。节粮管理探新路。代拟并推动我局与市发改委、市商务局、市市场监管局联合发布《关于实施机关食堂反食品浪费工作成效评估和通报制度的通知》，在全市综合培训上组织反食品浪费专题授课，集中利用三季度三个月的时间，采用随机抽查、联合检查、“回头看”等形式，共计完成 64 家市本级及区属食堂的抽查评估工作。《数智化助推南京市党政机关食堂反食品浪费工作提质增效》 《爱粮节粮 宁聚“粒”量——南京市公共机构深入开展反食品浪费行动》两篇工作经验在全国机关事务研究会、公共机构节能网发布，相关工作案例《深入开展反食品浪费工作成效评估 助力推动节约型机关建设》获评国家机关事务管理局 2023—2024 年度公共机构绿色低碳发展“典型案例”。数据管理明底数。共计审核2566 家公共机构 2023年度能耗数据并完成报送，数据优质率位于全省首位。打通数据通道，完善协作机制，协助省管局完成省本级在宁公共机构能耗数据上报工作。编制《用能分类汇总》《三级关注情况》等数据分析表格，全面比对“十四五”期间全市公共机构用能变化及规律。梳理全市中小学、市属卫生系统能耗数据，为制定绿色校园评价标准等专项工作提供数据支持。依托“一张网”平台定期分析能耗数据，向用能异动单位发出高能耗预警提示，并持续跟踪改善情况。结合南京实际，分别对省《公共机构节能管理规程》提出意见 22条，省《公共机构能耗定额及计算方法》提出意见 4 条。先进管理树标杆。完成国家节约型公共机构示范单位创建（复核）材料的审核工作，最终通过率100% 。推进典范食堂打造，先后5次赴建邺区机关食堂现场指导，优化5方面共18项改造要素，完善管理制度5项、操作流程6项及文化氛围营造工作。指导绿色办公、绿色校园、绿色食堂等重点工作成效在宣传周启动仪式上做经验分享，供全市公共机构学习借鉴。

- 以多层级精准服务，积累管理实践、提升管理能力、拓展管理范畴

- 全过程宣传营造氛围。围绕年度重要时间节点、重要节能节日，加深绿色低碳氛围营造。利用三周时间完成以“桐行十年”为主题的全国节能宣传周活动筹备，优化更新14稿活动方案，收集整理8项工作领域展板内容，创新联动形式，省市区30多家单位共160余名机关干部参加，相关信息经新华网、国管局、南京日报等各级媒体报道11次。围绕世界水日中国水周、全国生态日、绿色出行宣传月、世界粮食日、公共机构碳普惠等主题开展宣传活动，多方共举，立意深远，影响深刻。全需求培训提升能力。根据局“过紧日子”工作提示，组织开展“桐”学宁好绿色低碳培训，将一天半的培训时间压缩至1天，节约 80%经费支出。组织上机轮训，现场指导323家单位填报能耗数据。组织教育系统、卫生系统专题讲座各1场，以“点单式”培训系统解答不同系统领域节能工作中的难点堵点，针对性解决问题，节能队伍工作能力得到持续提升。全资源整合丰富手段。本年度共完成10家节能企业的现场调研，组织各类交流座谈41场。在市政府大院组织节能低碳“进机关”活动，18家企业现场展示50多种技术产品，800多名机关干部参观体验。针对新城大厦西晒问题，携企业 4次赴实地调研，收集技术参数，制定节能膜铺设方案，将新技术应用于新问题解决。全覆盖合作拓展平台。在碳汇管理应用、反食品浪费评估检查、“绿色出行宣传月”主题宣传活动举办、标准规程制订等方面，持续加强与兄弟单位、专业高校、行业协会、节能企业、第三方机构的深度合作，整合优势资源，促进工作创新，全面形成“有序协调、高效协同、全面协作”的多元化工作机制。

- 本年度中心共计完成能耗数据分析1.4万余次，审核报送市本级2566家、省本级 458家在宁公共机构能耗数据。向48家单位发出用能预警提示75份，核对全市公共机构组织代码，修改重复错误信息64条。现场督导能效提升专项经费项目18次，电话沟通百余次。有效掌握并指导37个能源审计项目及35个水平衡测试项目推进。组织8批次局系统及直属单位“桐娃”碳汇林植树活动，参加人员超过270人。组织并发动各级公共机构走进机关、学校、企业、社区，开展各类主题宣传活动超过 20场，制作主题宣传海报、易拉宝11份，发放调查问卷并收集反馈意见600余份。组织各类培训7场次、25学时，超过520人次参加。全年在各级媒体发布信息41篇，刊登在国家级媒体5 次、省级媒体16次、市级媒体20次。审核18家单位示范创建复核材料，提出修改意见160条。本年度企业产品库新增企业17家、新技术产品22项，现共收录企业80家、新技术产品87项。

- 存在问题及原因分析

- 一是财政性资金执行序时进度不足， 由于宣传月为每年的6月份，节能项目改造上半年征集，下半年启动，导致半年度执行率不理想；二是对资金使用后项目的实施效果评价不完全，需要进一步加强全面绩效评价。

- 五、有关建议

- 加强资金拨付管理，明确各阶段审批、支付时间节点，加快资金流转，提高资金使用效率，保障各项工作稳步有序向前推进。进一步加强与第三方机构合作，跟踪节能改造项目后期实施效果。

- 六、评价工作开展情况及其他需说明的情况

- 基本情况

- 评价目的

- 开展单位整体绩效评价是全面贯彻落实《中共江苏省委 江苏省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的重要举措。根据《2025年南京市市级预算部门（单位）绩效管理责任清单》（宁财绩〔2025〕106号）要求，开展单位整体绩效评价的目的是“促进单位从整体提升预算绩效管理工作水平及使用效益，保障单位更好地履行职责”，具体包括：

- （1）通过对单位整体绩效评价，可以发现单位管理的薄弱环节，促进其改进和创新管理方式，提高管理效能和管理质量。同时，发现单位在提供公共服务方面存在的短板和不足，为有效提高财政资金配置水平和提升政府公共服务质量做出积极探索。

- （2）单位整体绩效评价更加关注单位财政资金的预算安排的合理性和整体效益，例如，资金结构与单位职能的匹配程度、预算规模对单位绩效目标实现的保障水平、资金的支出与单位所提供的公共服务的支持程度等。因此，单位整体绩效评价的覆盖面更广、层次更深，更能综合反映单位财政资金的综合效益。

2.评价对象及范围

中心2024年度单位预算。

3.评价原则

- 科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，采用定量与定性相结合的方法。

- 公开公正原则。客观、公正，标准统一、数据资料真实可靠，公开并接受监督。

- 问题导向原则。发现问题、分析问题和解决问题，程序与结果并重。

- 统一管理原则。 自觉接受财政单位统一组织管理。

- 绩效相关原则。针对具体投入及其产出绩效进行，评价结果清晰反映投入和绩效之间的对应关系。

- 4.评价方法

- 综合运用成本效益分析法、因素分析法等方法，具体通过文献梳理、调研访谈、制定评价指标和标准、数据采集、问卷调查等方式进行单位整体支出绩效综合评价。评价指标采取定量与定性相结合、优先定量的原则。

- 5.评价指标体系

- 以南京市财政局《2025年南京市市级预算部门（单位）绩效管理责任清单》（宁财绩〔2025〕106号）等文件为指引，结合中心特点，从“单位决策、单位管理、单位履职、履职绩效、可持续发展能力”五个维度设计指标，其中“单位决策”“单位管理”两类指标参照了南京市财政局规定的共性指标。“单位履职”“履职绩效”“可持续发展能力”三类指标充分考虑了节能中心职能特点和年度重点工作任务等内容。

通过设计评价指标、制定评价标准以及评分规则等，形成了一套较为完整的绩效评价指标体系。指标设计遵循了相关性、可比性、重要性的原则，以财政资金管理使用为主线，沿着资金的使用前、使用中、使用后的逻辑路径，力求涵盖单位的目标任务、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行和履职效益等内容。

- （二）评价组织实施

- 前期准备情况

- 通过调查了解政策背景、资金规模、实施内容、范围及期限、绩效目标以及项目的组织实施管理等情况，初步确定评价总体工作思路，并形成绩效评价工作方案初稿。

- 资料信息汇总及评价分析

- 汇总分析评价数据，依据制订的评价标准和打分规则，对管理局整体绩效进行分析以及量化打分。

附件：《南京市公共机构节能管理服务中心（南京市市级机关大院变电所）2024 年度单位整体绩效综合评价表》

附件：

# 南京市公共机构节能管理服务中心（南京市市级机关大院变电所） 2024年度单位整体支出绩效综合评价表

| 指标名称 |  |  | 权重 | 得分 | 目标值 | 业绩值 | 指标解释及评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 部门决策 |  |  | 18 | 18 |  |  |  |
|  | A1 决策机制 |  |  |  |  |  |  |
|  | A11 | 决策制度的规范性 | 2 | 2 | 规范 | 规范 | 考察：①是否有决策制度文件；②制度文件内容是否规范。 |
|  | A12 | 决策流程的规范性 | 2 | 2 | 规范 | 规范 | 考察决策流程是否规范 。 |
|  | A13 | 决策执行监督制衡机制 | 2 | 2 | 合理 | 合理 | 考察决策、执行、监督三方面是否相互制衡 。 |
|  | A2 中长期规划 |  |  |  |  |  |  |
|  | A21 | 中长期规划明确性 | 2 | 2 | 明确 | 明确 | 部门具有长期战略规划得40%权重分，再根据长期战略规划是否对 ①部门总体中长远目标（ 占20%权重分）；②部门中长远规划实施内容（ 占20%权重分）；③时间进度要求（ 占20%权重分）有明确要求，得相应权重分。 |
|  | A22 | 中长期规划与部门职能的匹配性 | 2 | 2 | 匹配 | 匹配 | 部门战略规划中的各项规划均符合部门职能（包括直属单位）要求得满分，每出现一项与部门职能（包括直属单位）无关，则扣除权重分50%，扣完为止。 |
|  | A3 年度工作计划 |  |  |  |  |  |  |
|  | A31 | 年度工作计划明确性 | 2 | 2 | 明确 | 明确 | ①部门具有年度工作计划得50%权重分，如不符，扣除相应50%权重分的1/3；②再根据年度工作计划对总体目标、计划实施内容、时间安排、资金安排、人员安排有明确安排，则分别得剩余权重分的1/5。 |
|  | A32 | 年度工作计划与部门职能的匹配性 | 2 | 2 | 匹配 | 匹配 | ①部门年度工作计划均符合部门职能要求得50%权重分；②年度工作计划与部门中长期战略目标紧密相关，得30%权重分；③年度工作计划从工作量、工作难度、人员配备的角度均具有可行性，得20%权重分。每出现一项不符，扣除对应全部权重分。 |
|  | A4 部门预算编制 |  |  |  |  |  |  |
|  | A41 | 预算编制科学规范 | 2 | 2 | 科学规范 | 科学规范 | 预算编制指“ 内部预算编制 ”，“科学 ”衡量制度设计 ，“规范 ”衡量流程执行。 |
|  | A42 | 预算编制与重点工作任务的匹配性 | 2 | 2 | 匹配 | 匹配 | 考察内部预算编制是否与部门重点工作任务相匹配 。 |
| B 部门管理 |  |  | 27 | 27 |  |  |  |
|  | B1 预算执行 |  |  |  |  |  |  |
|  | B11 | 部门预算执行率 | 2 | 2 | 100% | 100.00% | 部门预算执行率=年度财政支出数/年度财政预算收入 × 100%。达到目标值得满分 ，每偏离目标值1%，扣除权重分的1%。支出以决算数据为准（以下支出口径相同） 。 |
|  | B12 | 专项资金执行率 | 2 | 2 | 100% | 100.00% | 专项资金执行率=专项资金支出数/专项资金预算收入 × 100%。达到目标值得满分 ，每偏离目标值1%，扣除权重分的1%。 |
|  | B13 | “三公 ”经费控制率 | 1 | 1 | 100% | 47.97% | “三公 ”经费控制率=本年度“三公 ”经费支出总额/本年度“‘三公’经费 ”预算总额× 100%。“三公 ”经费：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。不超支得满分，超支则每偏离目标值1%，扣除权重分的1%。 |
|  | B2 收支管理 |  |  |  |  |  |  |
|  | B21 | 收支管理制度健全性 | 2 | 2 | 健全 | 健全 | 考察收支管理制度的健全性 。 |
|  | B22 | 收支管理是否按制度执行 | 2 | 2 | 有效 | 有效 | 考察收支管理是否按制度执行 。 |
|  | B3 资产管理 |  |  |  |  |  |  |
|  | B31 | 资产管理制度健全性 | 2 | 2 | 健全 | 健全 | 考察资产管理制度的健全性 。 |
|  | B32 | 资产管理是否按制度执行 | 2 | 2 | 有效 | 有效 | 考察资产管理是否按制度执行 。 |
|  | B4 政府采购管理 |  |  |  |  |  |  |
|  | B41 | 政府采购管理制度健全性 | 2 | 2 | 健全 | 健全 | 考察政府采购管理制度的健全性 。 |
|  | B42 | 政府采购管理是否按制度执行 | 2 | 2 | 有效 | 有效 | 考察政府采购管理是否按制度执行 。 |
|  | B5 内部控制管理 |  |  |  |  |  |  |
|  | B51 | 内部控制建设情况 | 2 | 2 | 有效 | 有效 | 考察部门是否建立行之有效的内部控制管理制度 。 |
|  | B52 | 内部控制执行情况 | 2 | 2 | 有效 | 有效 | 考察部门内部控制是否有效执行 。 |
|  | B53 | 内部控制监督情况 | 2 | 2 | 有效 | 有效 | 考察部门是否建立行之有效的内部控制监督制度。 |
|  | B6 预算绩效管理 |  |  |  |  |  |  |
|  | B61 | 组织管理情况 | 2 | 2 | 有效 | 有效 | 主要包含制度建设、职能配置、分行业的指标体系。 |
|  | B62 | 工作开展情况 | 2 | 2 | 有效 | 有效 | 包含事前评估、 目标管理、跟踪评价、 自评价和整改情况。 |

| 指标名称 |  | # 权重 | # 得分 | 目标值 | 业绩值 | 指标解释及评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C 部门履职 |  | 35 | 33.6 |  |  |  |
|  | C1 全市公共机构节能宣传 、教育和培训情况 | 15 | 15 | 优 | 良 | 考察节能宣传、教育和培训情况，根据实际情况酌情打分，评级“优 ”“ 良 ”“ 中 ”“差 ”。 |
|  | C2 推广新能源 、新技术和新产品情况 | 10 | 9 | 优 | 良 | 考察推广新能源、新技术和新产品情况，根据实际情况酌情打分，评级“优 ”“ 良 ”“ 中 ”“差 ” 。 |
|  | C3 全市公共机构能源资源消耗统计 、分析与评价情况 | 10 | 9.6 | 优 | 优 | 考察全市公共机构能源资源消耗统计、分析与评价情况，根据实际情况酌情打分，评级“优 ”“ 良 ”“中 ”“差”。 |
| D 履职绩效 |  | 10 | 9.7 |  |  |  |
|  | D1 全市公共机构节能情况 | 5 | 4.7 | 优 | 优 | 考察公共机构节能情况，根据实际情况酌情打分，评级“优 ”“ 良 ”“ 中 ”“差 ”。 |
|  | D2 满意度 | 5 | 5 | 满意 | 满意 | 考察被服务人员对服务的满意度 。 |
| E 可持续发展能力 |  | 10 | 9.5 |  |  |  |
|  | E1 信息化建设情况 | 5 | 4.5 | 优 | 优 | 考察办公流程、业务开展是否能通过单位的信息系统实现。根据实际情况酌情打分，评级“优 ”“良”“中 ”“差”。 |
|  | E2 人力资源建设情况 | 5 | 5 | 优 | 优 | 考察人才培养计划、人才选拔运用、激励措施等。根据实际情况酌情打分，评级“优 ”“ 良 ”“ 中 ”“差”。 |
| F 加减分项 |  | 5 | 0 |  |  |  |
|  | F1 加分项 | 3 | 0 | 无 | 无 | 部门（单位）受到国务院、省级、市级嘉奖。受到国务院嘉奖加3分，受到省级嘉奖加2分，得到市级考核一等奖加1分，得到市级考核二等奖加0.5分；同一项工作不累计加分。 |
|  | F2 减分项 | 2 | 0 | 无 | 无 | 部门（单位）或工作人员违法违纪，酌情扣分。 |
|  | 总分 | 100 | 97.80 |  |  |  |